## Sayfa1
EKİP ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ
| 1.HAFTA (19.02.2018 – 25.02.2018) | 2.HAFTA (26.02.2018 – 01.03.2018) | 3.HAFTA (05.03.2018 – 11.03.2018) | 4.HAFTA (12.03.2018 – 18.03.2018) | 5.HAFTA (19.03.2018 – 25.03.2018)
Berkan Eminoğlu | Ekip lideri olarak görevlendirme ve proje hakkında araştırmalar yapıp ekip üyelerine sorarak basit ve akılda kalıcı bir proje ismi belirledi. | Projemizin web sitesini ve logosunu tasarlayarak projemiz için internette bir adım atmış oldu. | Projenin web sitesinin eksiklerini tamamladı ve otobiyografi sayfasını tasarladı. | Projenin muhtemel hatalarını öngörüp şimdiden çözüm bulmaya başladı ve android arduino’nun yazılım tarafında yardımcı oldu. | Web sitemize ilk bakışta ana projenin fikrini anlatmak için slider hazırladı ve alan adı alıp yayınladı.
Emre Sezer | Arduino donanımı, eklentileri ve fiyat hakkında araştırma yaptı. | Arduino donanımı ve ekipmanlarını en fazla ne kadar küçük şeylere sığdırabiliriz ve güç beslemesi, enerjinin ne kadar süre ile tazeleneceği hakkında çalışmalar yapıyor. | ilk olarak büyük arduino ile çalışmalar yaptı ve mini arduino ya nasıl bağlantı yapabileceğini araştırdı. | Arduino'dan ne ile ses alınabilir araştırdı pc anakartı için olan buzzer'ı (speaker) kullanarak arduino bağlantısını yaptı. | Arduino ile 5 mm mavi led bağlantısı yaptı. Led’in yanması için arduino kodlarını yazdı.
Yaşar Emrecan Bardakçı | Mobil yazılım programları indirerek kısa çaplı bir araştırma ile neler yapabileceğimizi araştırdı. | Android java ile telefonla wireless ve bluetooth cihaza nasıl iletişim kurulabileceğiyle ilgili yazılım ve kodlama yollarını araştırdı. | Android kodlamanın algoritması çıkarıp kodlama üzerinde kendini geliştirmek için araştırmalar yaptı. | Android ile Arduino arasındaki bağlantıyı uygulama aracılığıyla kurdu ve android cihazdan komut yollayarak ses çıkmasını sağladı. | Android’te ışık için gerekli komut gönderme kodlarını yazdı.
Muhammet Talha Kılıçaslan | Haftalık olarak ekip arkadaşlarını kontrol edip raporladı ve proje hakkında araştırmalar yaptı. | Haftalık raporlama yapıp projenin sunumunu hazırlayarak fikirlerimizi ve yaptıklarımızı müşterilerimize açıkladı. | Projemizde çıkan sorunlara pratik çözümler bulup takım arkadaşlarının yaptıklarını analiz etti. Kodlama ve arduino donanımı ile ilgili araştırmalar yaptı. | Projemizin ilk tasarımını ilgili kişilere sundu. Önceden yapılmış olan aynı türde cihazları bulup neler kullanıldığını araştırdı. | Projemizin ilerleyişini olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyip karşımıza çıkacak sorunlara pratik çözümler sundu.