## Sayfa1
EKİP ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ
| 1.HAFTA (19.02.2018 – 25.02.2018) | 2.HAFTA (26.02.2018 – 01.03.2018) | 3.HAFTA (05.03.2018 – 11.03.2018) | 4.HAFTA (12.03.2018 – 18.03.2018) | 5.HAFTA (19.03.2018 – 25.03.2018) | 6.HAFTA (09.04.2018 – 15.04.2018) | 7.HAFTA (16.04.2018 – 22.04.2018) | 8.HAFTA (23.04.2018 – 29.04.2018)
Berkan Eminoğlu | Ekip lideri olarak görevlendirme ve proje hakkında araştırmalar yapıp ekip üyelerine sorarak basit ve akılda kalıcı bir proje ismi belirledi. | Projemizin web sitesini ve logosunu tasarlayarak projemiz için internette bir adım atmış oldu. | Projenin web sitesinin eksiklerini tamamladı ve otobiyografi sayfasını tasarladı. | Projenin muhtemel hatalarını öngörüp şimdiden çözüm bulmaya başladı. | Web sitemize ilk bakışta ana projenin fikrini anlatmak için slider hazırladı ve alan adı alıp yayınladı. | Minyatür Arduino’ya geçerken eklenilecek yenilikleri araştırdı. | Ekip Arkadaşlarına minyatür Arduino ile neler yapabileceği hakkında fikirler sundu ve Web sitesi’ne Aksesuar sayfası ekledi. | Mobil uygulamanın görsel arayüzünü tasarladı.
Emre Sezer | Arduino donanımı, eklentileri ve fiyat hakkında araştırma yaptı. | Arduino donanımı ve ekipmanlarını en fazla ne kadar küçük şeylere sığdırabiliriz ve güç beslemesi, enerjinin ne kadar süre ile tazeleneceği hakkında çalışmalar yapıyor. | ilk olarak büyük arduino ile çalışmalar yaptı ve mini arduino ya nasıl bağlantı yapabileceğini araştırdı. | Arduino'dan ne ile ses alınabilir araştırdı pc anakartı için olan buzzer'ı (speaker) kullanarak arduino bağlantısını yaptı. | Arduino ile 5 mm mavi led bağlantısı yaptı.Led’in yanması için arduino kodlarını yazdı. | Arduino bilgisayara bağlı kalmaması için güç kaynağı sağlayarak daha taşınabilir olmasını sağladı ve arkaplanda Minyatür Arduino için çalışmalar yaptı. | Minyatür Arduino ile daha rahat ve kullanışlı bir cihaz yaptı ve Arduino kodlarında güncellemeler yaptı. | Arduino’yu ezilmelere karşı bir korumak için kumanda şeklinde bir kabın içerisine yerleştirdi ve Arduino çalarken sadece üzerindeki butonla sesini kapatacak kodları Arduino tarafında yazdı.
Yaşar Emrecan Bardakçı | Mobil yazılım programları indirerek kısa çaplı bir araştırma ile neler yapabileceğimizi araştırdı. | Android java ile telefonla wireless ve bluetooth cihaza nasıl iletişim kurulabileceğiyle ilgili yazılım ve kodlama yollarını araştırdı. | Android kodlamanın algoritması çıkarıp kodlama üzerinde kendini geliştirmek için araştırmalar yaptı. | Android ile Arduino arasındaki bağlantıyı uygulama aracılığıyla kurdu ve android cihazdan komut yollayarak ses çıkmasını sağladı. | Android’te ışık için komut gönderme kodlarını entegre edildi. | Minyatür Arduino için gerekli mobil uygulama kodlarını yazmaya başladı. | Android yazılımında Minyatür Arduino için kodlarda güncellemeler yaptı. | Arduino çalarken sadece üzerindeki butonla sesini kapatacak kodları Android tarafında yazdı.
Muhammet Talha Kılıçaslan | Haftalık olarak ekip arkadaşlarını kontrol edip raporladı ve proje hakkında araştırmalar yaptı. | Haftalık raporlama yapıp projenin sunumunu hazırlayarak fikirlerimizi ve yaptıklarımızı müşterilerimize açıkladı. | Projemizde çıkan sorunlara pratik çözümler bulup takım arkadaşlarının yaptıklarını analiz etti. Kodlama ve arduino donanımı ile ilgili araştırmalar yaptı. | Projemizin ilk tasarımını ilgili kişilere sundu. Önceden yapılmış olan aynı türde cihazları bulup neler kullanıldığını araştırdı. | Projemizin ilerleyişini olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyip karşımıza çıkacak sorunlara pratik çözümler sundu. | Final sunumu için hazırlıklara başladı. | Projemizin daha gösterişli olup ilgi çekmesi için çalışmalar yaptı. Rapor dokümanlarını hazırladı. | Rapor dokümanlarını hazırladı ve final sunumu için çalışmalar yaptı.